УТВЕРЖДЕН

приказом  начальника управления образования БГО

от_______________ № ______________

ПЛАН – ГРАФИК мероприятий («Дорожная карта»)  по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Березовского городского округа

| № | Мероприятие дорожной карты | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Результат мероприятия | Муниципальный уровень ответственности | Ответственность образовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое, организационно-методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение плана-графика введение ФГОС ОВЗ в БГО | июль 2015 – май 2016 г.г. | Управление образования БГО Руководители ОО БГО | Наличие в каждой ОО БГО «дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ | Деятельность рабочей группы по созданию и адаптации в территории мероприятий плана-графика введения ФГОС ОВЗ в БГО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в ОО |
| 2. | Обеспечение нормативно-правовых оснований для реализации мероприятий «дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ | до мая 2016 г. | Управление образования БГО Руководители ОО БГО | Оптимальность локальных актов, обеспечивающих процессы введения ФГОС ОВЗ в БГО | Формирование списка необходимых локальных актов | Разработка локальных актов, регулирующих порядок комплектования, систему отношений, отчетности |
| 3. | Проведение широкого информирования о ведении ФГОС ОВЗ в ОО БГО | сентябрь – октябрь 2015 г. | Руководители ОО | Бесконфликтное введение стандартов в ОО БГО | Разработка методических рекомендаций для информационных акций Доведение инструктивно-методических писем Минобрнауки России с разъяснением по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ до ОО | Проведение родительских собраний (конференций) Использование в практике инструктивно-методических писем Минобрнауки России с разъяснением по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ |
| 4. | Адаптация методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы ОО на основе примерной АООП, находящейся в федеральном реестре АООП | октябрь 2015 г. – апрель 2016 г. | Управление образования БГО, Ресурсный центр территории, ПМПК, руководители ОО | Навык разработки ООП под ФГОС с ОВЗ | Основание для экспертиз проектов АООП ОО | Проект АООП ОО |
| 5. | Разработка схемы информирования ведомствами системы образования о статистических данных детей с ОВЗ в территории и перечне необходимых услуг | сентябрь 2015 г. | Управление образования БГО | Достоверное информирование о количестве детей с ОВЗ и их заявленных услугах | Формирование информационной базы | Основание для перспективного планирования рабочих мест ученика с ОВЗ и подготовке специалистов из числа педагогических работников |
| 6. | Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовые ресурсы, организационно-методические ресурсы, кадровые ресурсы, материально-технические ресурсы, архитектурная доступность) | декабрь 2015 г. | Управление образования БГО, руководители ОО | Подготовка приказа о распределение детей с ОВЗ в ОО и определение форм их образования | Сбор и анализ информации Подготовка материалов для мониторинга условий для обучающихся с ОВЗ для МОПОСО | Аудит ресурсов Подготовка тифлосурдопереводчика из числа педагогов ОО, Участие в программе «Доступная среда», оснащение ассистивными приспособлениями ОО |
| 7. | Экспертиза проектов АООП ОО | июнь 2016 г. | Ресурсный центр | Экспертные заключения о качестве АООП ОО | Сопровождение деятельности Ресурсного центра | Коррекционные мероприятия по результатам экспертиз |
| 8. | Ведение мониторинга образования детей с ОВЗ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 г. №135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 №14» | декабрь 2025 г. – декабрь 2016 г. | Управление образования БГО, руководители ОО | Мониторинг образования детей с ОВЗ | Управление сроками исполнения мониторинга, анализ результатов | Проведение мониторинга и направление результатов в МОУО |
| 9. | Обсуждение вопроса готовности территории к введению ФГОС ОВЗ на расширенном аппаратном при главе БГО | февраль 2016 г. | Управление образования БГО | Общественное мнение о готовности системы | Подготовка вопроса | Участие в подготовке вопроса |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. | Управление образования БГО | Наличие в территории профессионального сообществ системно занимающегося вопросами введения ФГОС ОВЗ | Организационное сопровождение деятельности рабочей группы | Представление педагогических работников в состав рабочей группы |
| 2. | Информирование и контроль участия представителей ОО в обучающих семинарах на базе региональных стажировочных площадок по введению ФГОС ОВЗ по всем видам нозологий | март 2015 г.- март 2016 г. | Управление образования БГО, руководители ОО | Включение педагогов в систему методической работы, обеспечивающей сопровождение процессов ведения ФГОС ОВЗ | Включение всех семинаров в план работы УО БГО и организация обратной связи | Пропедевтическая подготовка педагогов ОО по всем видам нозологий. |
| 3. | Ежегодно участие ОО БГО в федеральной программе «Доступная среда» | ежегодно на период реализации программы | Управление образования БГО | Обеспечение архитектурной доступности зданий ОО для детей с ОВЗ | Обеспечение софинансирования местного бюджета в федеральной программе | Исполнение мероприятий программы |
| 4. | Выстраивание профессиональных отношений на этапе комплектования ОО с общеобразовательными организациями, имеющими ранее статус Специальных коррекционных школ по всем видам нозологий | ежегодно (июнь) | Управление образования БГО, руководители ОО | Направление основного потока детей с ОВЗ в ОО, имеющие оптимальный набор условий | Координация деятельности муниципальных ОО и СКШ | Выстраивание сетевых отношений |
| 5. | Создание в территории служб ранней помощи родителям и особому ребенку с целью ранней коррекции нозологии. | сентябрь 2015 г. | Управление образования БГО, ЦГБ, ПМПК, управление соцзащиты | Создание межведомственного института ранней коррекции нозологии у ребенка и сопровождения семьи с ребенком-инвалидом и ребенком с ОВЗ | Определение механизмов межведомственного взаимодействия | Информирование |
| 6. | Создание системы опережающего информирования ОО о детях с ОВЗ, проживающих в микрорайоне ОО. | ноябрь 2015 г. | Управление образования БГО, ЦГБ, руководители ОО | Основания для работы с родителем для создания условия обучения ребенка с ОВЗ | Определение порядка информирования ОО ЦГБ (нормативный акт) | Реализация Порядка |
| 7. | Введение карты наблюдения за ребенком в каждой ОО БГО | сентябрь 2015 г. | Управление образования БГО, руководители ОО | Система точной диагностики нозологий, основанная на педагогическом наблюдении за развитием ребенка, и качества коррекционных мероприятий | Приказ и контроль ведения Карт | Исполнение Приказа учредителя |
| 8. | Наделение полномочиями ПМПК в определении статуса «ребенок с ОВЗ» | сентябрь 2015 г. | Управление образования БГО, ПМПК | Основания для АООП | Подготовка приказа и методических рекомендаций по сопровождению в ОО ребенка с ОВЗ | Создание психолого-медико-педагогических консилиумов для исполнения предписаний (рекомендаций) ПМПК |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение в штатах ОО специалистов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ (учителей-дефектологов, учителей-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, тьютеров, специалистов по ЛФК) | к 1 сентября 2016 г. | Управление образования БГО, МКУ ЦСРСОиК, руководители ОО | Исполнение требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ | Работа кадровой комиссии | Привлечение работников со специальным образованием или обеспечение переподготовки основных педагогических работников |
| 2. | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | июль 2015 – август 2016 г. | Управление образования БГО, руководители ОО | Исполнение требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ | График повышения квалификации | Исполнение графика |
| 3. | Работа на региональных стажировочных площадках, тьюторское сопровождение процесса внедрения ФГОС ОВЗ | до сентября 2016 г. | Управление образования БГО, руководители ОО | Трансляция опыта работы с детьми с ОВЗ | Информирование о мероприятиях площадок | Направление педагогов |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | август 2016 г. | Управление образования БГО | Финансовое обеспечение АООП | Разработка муниципального задания | Исполнение муниципального задания в части заданных критериев качества. |
| 2. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения программ ФГОС ОВЗ при формировании Муниципального бюджета на очередной финансовый год | сентябрь 2016 г. | Управление образования БГО, Дума БГО, МКУ ЦСРСОиК | Финансовое обеспечение АООП | Определение финансовых нормативов | Эффективное планирование расходования средств областного и муниципального бюджетов |
| 5. Информационное сопровождение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информационное сопровождение процесса введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г | Управление образования БГО, руководители ОО | Основа для получения родителями и педагогами консультационной поддержки процесса введения ФГОС ОВЗ | Размещение информации на сайте управления образования БГО, в СМИ | Размещение информации на сайтах ОО БГО |
| 2. | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | июль 2016 г. | Руководители ОО | Информационная открытость процесса | - | Проведение массовых информационных кампаний |

Показатели эффективности деятельности системы:

| Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в ОО БГО от общего числа детей-инвалидов в БГО | 2% | 14% | 20% | 30% | 50% |
| - Удельный вес инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных ) классах ОО от общего числа этой категории детей | 1% | 4% | 4% | 6% | 10% |
| - Удельный вес инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) ОО от общей численности этой категории детей | 60% | 60% | 60% | 55% | 50% |
| - Доля инвалидов, обучающихся на дому, в том числе дистанционно, от общего числа этой категории детей | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| - Доля педагогических работников ОО, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ, от общего числа педагогических работников | 3% | 5% | 10% | 10% | 20% |
| - Численность подготовленных тьюторов в расчете на 10 человек обучающихся инвалидов | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| - Доля образовательных образовательных организаций БГО, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами | 30% | 50% | 70% | 75% | 100% |
| - Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов и детей с ОВЗ школьных аудиторий от общего числа аудиторий | 0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 1% |
| - Доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой в ОО от общего числа таких детей | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% |