КОПИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**П Р И К А З**

19 сентября 2016 года № 127-д

г. Березовский

***Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Березовского городского округа***

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», пунктом 11 Поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 №ДМ-П12-9175, Поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 №ОГ-П12-571, Распоряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №788-РП «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение реализации положений Конвенции о правах инвалидов и повышение доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015 - 2020 годы», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.07.2016 №476-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 №844-ПП», приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.09.2016 №373-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.09.2015 №430-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области» в целях создания условий на территории Березовского городского округа для полноценной интеграции инвалидов в общество

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Березовского городского округа (далее - План) (прилагается).

2. Ответственным специалистам обеспечить реализацию Плана, мониторинг его выполнения, направление информации о ходе реализации Плана и достижении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования березовского городского округа в соответствии с запросами.

3.Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте управления образования Березовского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Березовского городского округа Е.А. Бычкову.

Начальник управления образования

Березовского городского округа Н.В. Иванова

Верно

Заместитель начальника Е.А. Бычкова

19.09.2016

Утвержден

приказом

управления образования

от 19.09.2016 № 127-д

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Березовского городского округа

**1.Общие положения**

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Березовского городского округа (далее – «дорожная карта») разработан в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг в образовательных организациях, подведомственных управлению образования Березовского городского округа.

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования.

3.Задачами «дорожной карты» являются:

1) создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий, возложенных на управление образования Березовского городского округа и находящиеся в его ведения образовательные организации, в том числе альтернативными методами на объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

2) установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг;

3) оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющим обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых услуг в образовательных организациях;

4) проведение паспортизации объектов и услуг в системе образования Березовского городского округа.

4. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования.

5. Для достижения цели и задач «дорожной карты» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию объектов либо (в случае, когда существующие объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам в сфере образования:

1)наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью не доступных для инвалидов, в которых им предоставляются услуги;

2) наличие объектов, которые невозможно до их реконструкции или капитального ремонта приспособить с учетом потребностей инвалидов;

3) Отсутствие или неполная оснащенность части объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

4) наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказания при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

5) отсутствие паспортов доступности объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидам;

6) отсутствие в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

7.Планирумое повышение значения показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из норм следующих нормативных документов:

1) Федеральный закон от 01.12.2014 №4190ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

3) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 №605 «Об утверждении свода правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

7. Сроки реализации «дорожной карты» - 2016 - 2030 годы.

**II. Таблица**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
|  |  |  | | 2015 | | 2016 | 20107 | | | 2018 | 2019 | | 2020 | | | 2021-2025 | | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | 12 |
| **В сфере образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств; | процентов | | - | | - | - | | | - | - | | 100 | | | 100 | | 100 | управление образования Березовского городского округа |
| 2 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 01 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | процентов | | - | | - | - | | | 6 | 12 | | 19 | | | 25 | | 31 | управление образования Березовского городского округа |
| 3 | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | процентов | | 19 | | 25 | 31 | | | 38 | 38 | | 44 | | | 44 | | 44 | управление образования Березовского городского округа |
| 4 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются:  выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;  сменные кресла-коляски;  адаптированные лифты;  поручни;  пандусы;  подъемные платформы (аппарели);  раздвижные двери;  доступные входные группы;  доступные санитарно-гигиенические помещения;  достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | процентов | | - | | - | - | | | 6 | 12 | | 12 | | | 19 | | 19 | управление образования Березовского городского округа |
| 5 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | процентов | | - | | - | 6 | | | 19 | 31 | | 44 | | | 50 | | 100 | управление образования Березовского городского округа |
| 6 | Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования. | процентов | | - | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | управление образования Березовского городского округа |
| 7 | Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования; | процент | - | | - | | | - | 6 | | | 6 | | 6 | 12 | | 12 | | управление образования Березовского городского округа |
| 8 | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | процент | - | | - | | | - | - | | | - | | 10 | 10 | | 10 | | управление образования Березовского городского округа |
| 9 | Доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования | процент | 10 | | 20 | | | 30 | 40 | | | 50 | | 60 | 80 | | 100 | | управление образования Березовского городского округа |
| 10 | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | процент | - | | - | | | 10 | 10 | | | 20 | | 20 | 50 | | 50 | | управление образования Березовского городского округа |
| 11 | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | процент | - | | - | | | 10 | 10 | | | 20 | | 20 | 50 | | 50 | | управление образования Березовского городского округа |
| 12 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций | процент | 20 | | 30 | | | 40 | 60 | | | 80 | | 100 | 100 | | 100 | | управление образования Березовского городского округа |
| 13 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | процент | 10 | | 10 | | | 20 | 30 | | | 40 | | 50 | 60 | | 70 | | управление образования Березовского городского округа |
| 14 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | процент | 10 | | 10 | | | 20 | 30 | | | 40 | | 50 | 60 | | 70 | | управление образования Березовского городского округа |
| 15 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста | процент | 10 | | 50 | | | 70 | 80 | | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | | управление образования Березовского городского округа |
| 16 | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). | процент | 10 | | 30 | | | 50 | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | управление образования Березовского городского округа |

**III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Планируемый результат влияния мероприятия |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | | |
| 1 | Проведение паспортизации объектов и услуг | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | | Руководители образовательных организаций | 3 квартал 2016 | Утверждение паспортов доступности объектов и услуг, определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий |
| 2 | Реализация мероприятий по формированию в Березовском городском округе сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением администрации Березовского городского округа от 14.11.2013 №672 | | управление образования Березовского городского округа | 2016-2030 | Увеличение доли общеобразовательных организаций Березовского городского округа, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| **Раздел 2.** **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | |
| 1 | Развитие условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Березовского городского округа, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам | | Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением администрации Березовского городского округа от 14.11.2013 №672;  Приказ управления образования Березовского городского округа  от 05.06.2015 года № 110-д  «Об утверждении Плана-графика мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Березовского городского округа» | управление образования Березовского городского округа | 2016-2030 | Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2 | Развитие условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и группах общеобразовательных организаций по адаптированным основным образовательным программам | | Приказ управления образования Березовского городского округа  от 05.06.2015 года № 110-д  «Об утверждении Плана-графика мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Березовского городского округа» | управление образования Березовского городского округа | 2016-2030 | Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3 | Развитие условий для организации образования обучающихся ограниченными возможностями здоровья совместно с другими обучающимися (в инклюзивной форме) по адаптированным образовательным программам | | Приказ управления образования Березовского городского округа  от 05.06.2015 года № 110-д  «Об утверждении Плана-графика мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Березовского городского округа» | управление образования Березовского городского округа | 2016-2030 | Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 4 | Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | управление образования Березовского городского округа, руководители образовательных организаций | 2016-2030 | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование |
| 5 | Информационно-методическое сопровождение деятельности подведомственных образовательных организаций по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг в сфере образования | | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | управление образования Березовского городского округа | 2016-2030 | Увеличение доли специалистов, охваченных информационно-методическим сопровождением по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг в сфере образования |
| 6 | Создание условий для привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций к общественному контролю за состоянием доступности объектов образования и услуг | | Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | управление образования Березовского городского округа | 2016-2030 | Разработка механизмов взаимодействия управления образования Березовского городского округа, образовательных организаций с общественными объединениями инвалидов по вопросам получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |